## Planilha1
DATA INICIAL	DATA FINAL	ATIVIDADE
20/04/18	27/04/18	Criação do Layout geral da página
27/04/18	25/05/18	Implementação de lista de empresas e usuarios
25/05/18	01/06/18	Implementação da lista de produtos
01/06/18	01/06/18	RECESSO
08/06/18	15/06/18	Apresentação parcial e ajuste do cronograma
15/06/18	22/06/18	Revisão e ajuste de listas
22/06/18	29/06/18	Implementação cadastro de produtos
06/07/18	06/07/18	Apresentação parcial
06/07/18	10/08/18	Ferias
10/08/18	17/08/18	Implementação cadastros de fornecedores
17/08/18	24/08/18	Implementação cadastros de produtos
24/08/18	31/08/18	Revisão e ajuste de cadastros
07/09/18	07/09/18	RECESSO
07/09/18	14/09/18	Apresentação parcial
14/09/18	21/09/18	Desenvolvimento do relatório
21/09/18	28/09/18	Desenvolvimento do relatório
05/10/18	05/10/18	Apresentação parcial
12/10/18	12/10/18	RECESSO
19/10/18	26/10/18	Testes e ajustes
26/10/18	02/11/18	Testes e ajustes
02/11/18	02/11/18	RECESSO
09/11/18	16/11/18	Testes e ajustes
16/11/18	16/11/18	RECESSO
23/11/18	30/11/18	Teste final
30/11/18	07/12/18	Apresentação final